## Weekly Report
Project Name： | Yanfeng Visteon Supplier APQP Portal |  |  |  |  | by： | Christin/Sharon
项目状态总表及周报的详细工作情况记录（Project Summary）
Week No | 1 |  |  | Week | 2017-11-28 |  | Status | G
Client | YFVIC |  |  | Client PM | Li Zhuo, Wu Leilei |  | Omnex | John, Evin
Send
CC
注：
项目总体状态、进度、资源情况（Project Status）
Status | Lask week |  | This week |  | Desc
总体状态（Summary） | G |  | G
进度（Schedule） | G |  | G
项目范围（Scope） | G |  | G
资源（Resource） | G |  | G
风险（Risks） | G |  | G
项目关键节点状态（Major Milestone）
No | Milestone |  |  |  | Planned Finish Date |  | Actual Finish Date |  | Status
1 | 业务调研 - Requirement Gathering |  |  |  | 2017-12-24 |  |  |  | 正在进行中
2 | 详细需求编辑与设计 - Develop Detailed Requirement Specification |  |  |  | 2018-01-31 |  |  |  | 未开始
3 | 系统开发 - Software Development |  |  |  | 2018-04-30 |  |  |  | 未开始
4 | 系统测试与试运行 - System Testing and Trial Run |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 未开始
6 | 系统上线 - Go Live |  |  |  | 2018-06-30 |  |  |  | 未开始
7 | 系统改善 - System Improvement |  |  |  | 2018-09-30 |  |  |  | 未开始
本周完成工作(This Week Tasks)
Start | Finished | Content |  |  | Submit |  | status | Description
2017-11-28 | 2017-11-30 | Requierment overview - 总体需求回顾与详细调研 |  |  | Open Issues |  | complete | 初步需求开口问题提出与解答 - Q&A on initial issues
本周取消或未能按时完成工作（This Week Unfinished Task Or Cancelled Tasks）
No | Content |  |  |  | Reason |  | Measures |  | Owner
本周发生的问题或预计风险 （Risks or Problems Happened This Week）
No | Risk | Content |  |  | Date | Finish Date | Measures |  | Owner
1 | 低 | 供应商审核表单标准化
2 | 低 | PPQP 供应商保证书模板
3 | 高 | 系统集成 - System Integration
4 | 中 | 项目统计报表 （总部、分公司、项目类型、项目）， 需要尽快制作模板
下周工作安排 （Next Week Plan）
No | Content |  |  | Omnex Resource | Client Resource | Date | Submit | Description
1 | System Integration Review (BPM, DMS, AD)
备注：表格中绿色代表正常，黄色代表有风险，红色代表有严重问题。
Green: Normal;Yellow：Has Risk; Red: Severe
Note on B1: 项目名称格式说明： 地域名+客户公司名称+PLM（解决方案）项目 例：北京福田PLM竞品项目

## List (hidden)
Status | ST | RE | JJ | QAStatus | QAType
G | 按时完成 | Y | 紧急 | Closed | 新增需求
Y | 完成但延迟 | N | 高 | Open | 业务问题
R | 正在进行中 | NA | 中 | Pending | 系统问题
W | 未开始 |  | 低 | Tracking | 配置问题
| 延迟 |  |  | Deleted | 客制化问题
易用性
其他

## 问题与风险 (内部) (hidden)
问题编号 | 客户提出问题日期 | 客户问题来源部门 | 提问人 | 问题描述 | 状态 | 紧急程度 | 客户要求回复日期 | 问题类型 | 负责人 | 客户期望 | 关闭问题时间 | 解决方案 | 问题跟踪 | 备注
[5 empty] | Closed | 低 |  | 其他
Note on A1: 问题编号编写说明：SEM_XXX
Note on B1: 问题时期说明： 问题发现时间,客户提出问题的时间
Note on N1: 未能按时实现及原因

## 人天 (hidden)
项目实际工作和人天统计
项目总计： | 0
周 | 时期 | 合计 | 项目经理 | 首席顾问 |  | 高级顾问 |  |  | 实施顾问 |  |  | 二次开发顾问
|  |  | 顾红生 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
W1 | 2012-12-31
2013-01-01
2013-01-02
2013-01-03
2013-01-04
2013-01-05
2013-01-06
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W2 | 2013-01-07 18:40
2013-01-08 18:40
2013-01-09 18:40
2013-01-10 18:40
2013-01-11 18:40
2013-01-12 18:40
2013-01-13 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W3 | 2013-01-14 18:40
2013-01-15 18:40
2013-01-16 18:40
2013-01-17 18:40
2013-01-18 18:40
2013-01-19 18:40
2013-01-20 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W4 | 2013-01-21 18:40
2013-01-22 18:40
2013-01-23 18:40
2013-01-24 18:40
2013-01-25 18:40
2013-01-26 18:40
2013-01-27 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W5 | 2013-01-28 18:40
2013-01-29 18:40
2013-01-30 18:40
2013-01-31 18:40
2013-02-01 18:40
2013-02-02 18:40
2013-02-03 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W6 | 2013-02-04 18:40
2013-02-05 18:40
2013-02-06 18:40
2013-02-07 18:40
2013-02-08 18:40
2013-02-09 18:40
2013-02-10 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W7 | 2013-02-11 18:40
2013-02-12 18:40
2013-02-13 18:40
2013-02-14 18:40
2013-02-15 18:40
2013-02-16 18:40
2013-02-17 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W8 | 2013-02-18 18:40
2013-02-19 18:40
2013-02-20 18:40
2013-02-21 18:40
2013-02-22 18:40
2013-02-23 18:40
2013-02-24 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W9 | 2013-02-25 18:40
2013-02-26 18:40
2013-02-27 18:40
2013-02-28 18:40
2013-03-01 18:40
2013-03-02 18:40
2013-03-03 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W10 | 2013-03-04 18:40
2013-03-05 18:40
2013-03-06 18:40
2013-03-07 18:40
2013-03-08 18:40
2013-03-09 18:40
2013-03-10 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W11 | 2013-03-11 18:40
2013-03-12 18:40
2013-03-13 18:40
2013-03-14 18:40
2013-03-15 18:40
2013-03-16 18:40
2013-03-17 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W12 | 2013-03-18 18:40
2013-03-19 18:40
2013-03-20 18:40
2013-03-21 18:40
2013-03-22 18:40
2013-03-23 18:40
2013-03-24 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W13 | 2013-03-25 18:40
2013-03-26 18:40
2013-03-27 18:40
2013-03-28 18:40
2013-03-29 18:40
2013-03-30 18:40
2013-03-31 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W14 | 2013-04-01 18:40
2013-04-02 18:40
2013-04-03 18:40
2013-04-04 18:40
2013-04-05 18:40
2013-04-06 18:40
2013-04-07 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W15 | 2013-04-08 18:40
2013-04-09 18:40
2013-04-10 18:40
2013-04-11 18:40
2013-04-12 18:40
2013-04-13 18:40
2013-04-14 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W16 | 2013-04-15 18:40
2013-04-16 18:40
2013-04-17 18:40
2013-04-18 18:40
2013-04-19 18:40
2013-04-20 18:40
2013-04-21 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W17 | 2013-04-22 18:40
2013-04-23 18:40
2013-04-24 18:40
2013-04-25 18:40
2013-04-26 18:40
2013-04-27 18:40
2013-04-28 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W18 | 2013-04-29 18:40
2013-04-30 18:40
2013-05-01 18:40
2013-05-02 18:40
2013-05-03 18:40
2013-05-04 18:40
2013-05-05 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W19 | 2013-05-06 18:40
2013-05-07 18:40
2013-05-08 18:40
2013-05-09 18:40
2013-05-10 18:40
2013-05-11 18:40
2013-05-12 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W20 | 2013-05-13 18:40
2013-05-14 18:40
2013-05-15 18:40
2013-05-16 18:40
2013-05-17 18:40
2013-05-18 18:40
2013-05-19 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W21 | 2013-05-20 18:40
2013-05-21 18:40
2013-05-22 18:40
2013-05-23 18:40
2013-05-24 18:40
2013-05-25 18:40
2013-05-26 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W22 | 2013-05-27 18:40
2013-05-28 18:40
2013-05-29 18:40
2013-05-30 18:40
2013-05-31 18:40
2013-06-01 18:40
2013-06-02 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W23 | 2013-06-03 18:40
2013-06-04 18:40
2013-06-05 18:40
2013-06-06 18:40
2013-06-07 18:40
2013-06-08 18:40
2013-06-09 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W24 | 2013-06-10 18:40
2013-06-11 18:40
2013-06-12 18:40
2013-06-13 18:40
2013-06-14 18:40
2013-06-15 18:40
2013-06-16 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W25 | 2013-06-17 18:40
2013-06-18 18:40
2013-06-19 18:40
2013-06-20 18:40
2013-06-21 18:40
2013-06-22 18:40
2013-06-23 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W26 | 2013-06-24 18:40
2013-06-25 18:40
2013-06-26 18:40
2013-06-27 18:40
2013-06-28 18:40
2013-06-29 18:40
2013-06-30 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W27 | 2013-07-01 18:40
2013-07-02 18:40
2013-07-03 18:40
2013-07-04 18:40
2013-07-05 18:40
2013-07-06 18:40
2013-07-07 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W28 | 2013-07-08 18:40
2013-07-09 18:40
2013-07-10 18:40
2013-07-11 18:40
2013-07-12 18:40
2013-07-13 18:40
2013-07-14 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W29 | 2013-07-15 18:40
2013-07-16 18:40
2013-07-17 18:40
2013-07-18 18:40
2013-07-19 18:40
2013-07-20 18:40
2013-07-21 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W30 | 2013-07-22 18:40
2013-07-23 18:40
2013-07-24 18:40
2013-07-25 18:40
2013-07-26 18:40
2013-07-27 18:40
2013-07-28 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W31 | 2013-07-29 18:40
2013-07-30 18:40
2013-07-31 18:40
2013-08-01 18:40
2013-08-02 18:40
2013-08-03 18:40
2013-08-04 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W32 | 2013-08-05 18:40
2013-08-06 18:40
2013-08-07 18:40
2013-08-08 18:40
2013-08-09 18:40
2013-08-10 18:40
2013-08-11 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W33 | 2013-08-12 18:40
2013-08-13 18:40
2013-08-14 18:40
2013-08-15 18:40
2013-08-16 18:40
2013-08-17 18:40
2013-08-18 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W34 | 2013-08-19 18:40
2013-08-20 18:40
2013-08-21 18:40
2013-08-22 18:40
2013-08-23 18:40
2013-08-24 18:40
2013-08-25 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W35 | 2013-08-26 18:40
2013-08-27 18:40
2013-08-28 18:40
2013-08-29 18:40
2013-08-30 18:40
2013-08-31 18:40
2013-09-01 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W36 | 2013-09-02 18:40
2013-09-03 18:40
2013-09-04 18:40
2013-09-05 18:40
2013-09-06 18:40
2013-09-07 18:40
2013-09-08 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W37 | 2013-09-09 18:40
2013-09-10 18:40
2013-09-11 18:40
2013-09-12 18:40
2013-09-13 18:40
2013-09-14 18:40
2013-09-15 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W38 | 2013-09-16 18:40
2013-09-17 18:40
2013-09-18 18:40
2013-09-19 18:40
2013-09-20 18:40
2013-09-21 18:40
2013-09-22 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W39 | 2013-09-23 18:40
2013-09-24 18:40
2013-09-25 18:40
2013-09-26 18:40
2013-09-27 18:40
2013-09-28 18:40
2013-09-29 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W40 | 2013-09-30 18:40
2013-10-01 18:40
2013-10-02 18:40
2013-10-03 18:40
2013-10-04 18:40
2013-10-05 18:40
2013-10-06 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W41 | 2013-10-07 18:40
2013-10-08 18:40
2013-10-09 18:40
2013-10-10 18:40
2013-10-11 18:40
2013-10-12 18:40
2013-10-13 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W42 | 2013-10-14 18:40
2013-10-15 18:40
2013-10-16 18:40
2013-10-17 18:40
2013-10-18 18:40
2013-10-19 18:40
2013-10-20 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W43 | 2013-10-21 18:40
2013-10-22 18:40
2013-10-23 18:40
2013-10-24 18:40
2013-10-25 18:40
2013-10-26 18:40
2013-10-27 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W44 | 2013-10-28 18:40
2013-10-29 18:40
2013-10-30 18:40
2013-10-31 18:40
2013-11-01 18:40
2013-11-02 18:40
2013-11-03 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W45 | 2013-11-04 18:40
2013-11-05 18:40
2013-11-06 18:40
2013-11-07 18:40
2013-11-08 18:40
2013-11-09 18:40
2013-11-10 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W46 | 2013-11-11 18:40
2013-11-12 18:40
2013-11-13 18:40
2013-11-14 18:40
2013-11-15 18:40
2013-11-16 18:40
2013-11-17 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W47 | 2013-11-18 18:40
2013-11-19 18:40
2013-11-20 18:40
2013-11-21 18:40
2013-11-22 18:40
2013-11-23 18:40
2013-11-24 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W48 | 2013-11-25 18:40
2013-11-26 18:40
2013-11-27 18:40
2013-11-28 18:40
2013-11-29 18:40
2013-11-30 18:40
2013-12-01 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W49 | 2013-12-02 18:40
2013-12-03 18:40
2013-12-04 18:40
2013-12-05 18:40
2013-12-06 18:40
2013-12-07 18:40
2013-12-08 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W50 | 2013-12-09 18:40
2013-12-10 18:40
2013-12-11 18:40
2013-12-12 18:40
2013-12-13 18:40
2013-12-14 18:40
2013-12-15 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W51 | 2013-12-16 18:40
2013-12-17 18:40
2013-12-18 18:40
2013-12-19 18:40
2013-12-20 18:40
2013-12-21 18:40
2013-12-22 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W52 | 2013-12-23 18:40
2013-12-24 18:40
2013-12-25 18:40
2013-12-26 18:40
2013-12-27 18:40
2013-12-28 18:40
2013-12-29 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W53 | 2013-12-30 18:40
2013-12-31 18:40
2014-01-01 18:40
2014-01-02 18:40
2014-01-03 18:40
2014-01-04 18:40
2014-01-05 18:40
预计工作天数
实际工作天数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
时期 = [时期, row above]+1
Note on A5: 周说明: 相对于今年的周数

## 人天（新） (hidden)
项目实际工作和人天统计
项目总计： | 0 | 个人总计： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Otb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周 | 时期 | 合计 | 项目经理 | 首席顾问 |  | 高级顾问 |  |  | 实施顾问 |  |  | 二次开发顾问
|  |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
W1 | 2012-12-31 | 0
| 2013-01-01 | 0
| 2013-01-02 | 0
| 2013-01-03 | 0
| 2013-01-04 | 0
| 2013-01-05 | 0
| 2013-01-06 | 0
W2 | 2013-01-07 | 0
| 2013-01-08 | 0
| 2013-01-09 | 0
| 2013-01-10 | 0
| 2013-01-11 | 0
| 2013-01-12 | 0
| 2013-01-13 | 0
W3 | 2013-01-14 | 0
| 2013-01-15 | 0
| 2013-01-16 | 0
| 2013-01-17 | 0
| 2013-01-18 | 0
| 2013-01-19 | 0
| 2013-01-20 | 0
W4 | 2013-01-21 | 0
| 2013-01-22 | 0
| 2013-01-23 | 0
| 2013-01-24 | 0
| 2013-01-25 | 0
| 2013-01-26 | 0
| 2013-01-27 | 0
W5 | 2013-01-28 | 0
| 2013-01-29 | 0
| 2013-01-30 | 0
| 2013-01-31 | 0
| 2013-02-01 | 0
| 2013-02-02 | 0
| 2013-02-03 | 0
W6 | 2013-02-04 | 0
| 2013-02-05 | 0
| 2013-02-06 | 0
| 2013-02-07 | 0
| 2013-02-08 | 0
| 2013-02-09 | 0
| 2013-02-10 | 0
W7 | 2013-02-11 | 0
| 2013-02-12 | 0
| 2013-02-13 | 0
| 2013-02-14 | 0
| 2013-02-15 | 0
| 2013-02-16 | 0
| 2013-02-17 | 0
W8 | 2013-02-18 | 0
| 2013-02-19 | 0
| 2013-02-20 | 0
| 2013-02-21 | 0
| 2013-02-22 | 0
| 2013-02-23 | 0
| 2013-02-24 | 0
W9 | 2013-02-25 | 0
| 2013-02-26 | 0
| 2013-02-27 | 0
| 2013-02-28 | 0
| 2013-03-01 | 0
| 2013-03-02 | 0
| 2013-03-03 | 0
W10 | 2013-03-04 | 0
| 2013-03-05 | 0
| 2013-03-06 | 0
| 2013-03-07 | 0
| 2013-03-08 | 0
| 2013-03-09 | 0
| 2013-03-10 | 0
W11 | 2013-03-11 | 0
| 2013-03-12 | 0
| 2013-03-13 | 0
| 2013-03-14 | 0
| 2013-03-15 | 0
| 2013-03-16 | 0
| 2013-03-17 | 0
W12 | 2013-03-18 | 0
| 2013-03-19 | 0
| 2013-03-20 | 0
| 2013-03-21 | 0
| 2013-03-22 | 0
| 2013-03-23 | 0
| 2013-03-24 | 0
W13 | 2013-03-25 | 0
| 2013-03-26 | 0
| 2013-03-27 | 0
| 2013-03-28 | 0
| 2013-03-29 | 0
| 2013-03-30 | 0
| 2013-03-31 | 0
W14 | 2013-04-01 | 0
| 2013-04-02 | 0
| 2013-04-03 | 0
| 2013-04-04 | 0
| 2013-04-05 | 0
| 2013-04-06 | 0
| 2013-04-07 | 0
W15 | 2013-04-08 | 0
| 2013-04-09 | 0
| 2013-04-10 | 0
| 2013-04-11 | 0
| 2013-04-12 | 0
| 2013-04-13 | 0
| 2013-04-14 | 0
W16 | 2013-04-15 | 0
| 2013-04-16 | 0
| 2013-04-17 | 0
| 2013-04-18 | 0
| 2013-04-19 | 0
| 2013-04-20 | 0
| 2013-04-21 | 0
W17 | 2013-04-22 | 0
| 2013-04-23 | 0
| 2013-04-24 | 0
| 2013-04-25 | 0
| 2013-04-26 | 0
| 2013-04-27 | 0
| 2013-04-28 | 0
W18 | 2013-04-29 | 0
| 2013-04-30 | 0
| 2013-05-01 | 0
| 2013-05-02 | 0
| 2013-05-03 | 0
| 2013-05-04 | 0
| 2013-05-05 | 0
W19 | 2013-05-06 | 0
| 2013-05-07 | 0
| 2013-05-08 | 0
| 2013-05-09 | 0
| 2013-05-10 | 0
| 2013-05-11 | 0
| 2013-05-12 | 0
W20 | 2013-05-13 | 0
| 2013-05-14 | 0
| 2013-05-15 | 0
| 2013-05-16 | 0
| 2013-05-17 | 0
| 2013-05-18 | 0
| 2013-05-19 | 0
W21 | 2013-05-20 | 0
| 2013-05-21 | 0
| 2013-05-22 | 0
| 2013-05-23 | 0
| 2013-05-24 | 0
| 2013-05-25 | 0
| 2013-05-26 | 0
W22 | 2013-05-27 | 0
| 2013-05-28 | 0
| 2013-05-29 | 0
| 2013-05-30 | 0
| 2013-05-31 | 0
| 2013-06-01 | 0
| 2013-06-02 | 0
W23 | 2013-06-03 | 0
| 2013-06-04 | 0
| 2013-06-05 | 0
| 2013-06-06 | 0
| 2013-06-07 | 0
| 2013-06-08 | 0
| 2013-06-09 | 0
W24 | 2013-06-10 | 0
| 2013-06-11 | 0
| 2013-06-12 | 0
| 2013-06-13 | 0
| 2013-06-14 | 0
| 2013-06-15 | 0
| 2013-06-16 | 0
W25 | 2013-06-17 | 0
| 2013-06-18 | 0
| 2013-06-19 | 0
| 2013-06-20 | 0
| 2013-06-21 | 0
| 2013-06-22 | 0
| 2013-06-23 | 0
W26 | 2013-06-24 | 0
| 2013-06-25 | 0
| 2013-06-26 | 0
| 2013-06-27 | 0
| 2013-06-28 | 0
| 2013-06-29 | 0
| 2013-06-30 | 0
W27 | 2013-07-01 | 0
| 2013-07-02 | 0
| 2013-07-03 | 0
| 2013-07-04 | 0
| 2013-07-05 | 0
| 2013-07-06 | 0
| 2013-07-07 | 0
W28 | 2013-07-08 | 0
| 2013-07-09 | 0
| 2013-07-10 | 0
| 2013-07-11 | 0
| 2013-07-12 | 0
| 2013-07-13 | 0
| 2013-07-14 | 0
W29 | 2013-07-15 | 0
| 2013-07-16 | 0
| 2013-07-17 | 0
| 2013-07-18 | 0
| 2013-07-19 | 0
| 2013-07-20 | 0
| 2013-07-21 | 0
W30 | 2013-07-22 | 0
| 2013-07-23 | 0
| 2013-07-24 | 0
| 2013-07-25 | 0
| 2013-07-26 | 0
| 2013-07-27 | 0
| 2013-07-28 | 0
W31 | 2013-07-29 | 0
| 2013-07-30 | 0
| 2013-07-31 | 0
| 2013-08-01 | 0
| 2013-08-02 | 0
| 2013-08-03 | 0
| 2013-08-04 | 0
W32 | 2013-08-05 | 0
| 2013-08-06 | 0
| 2013-08-07 | 0
| 2013-08-08 | 0
| 2013-08-09 | 0
| 2013-08-10 | 0
| 2013-08-11 | 0
W33 | 2013-08-12 | 0
| 2013-08-13 | 0
| 2013-08-14 | 0
| 2013-08-15 | 0
| 2013-08-16 | 0
| 2013-08-17 | 0
| 2013-08-18 | 0
W34 | 2013-08-19 | 0
| 2013-08-20 | 0
| 2013-08-21 | 0
| 2013-08-22 | 0
| 2013-08-23 | 0
| 2013-08-24 | 0
| 2013-08-25 | 0
W35 | 2013-08-26 | 0
| 2013-08-27 | 0
| 2013-08-28 | 0
| 2013-08-29 | 0
| 2013-08-30 | 0
| 2013-08-31 | 0
| 2013-09-01 | 0
W36 | 2013-09-02 | 0
| 2013-09-03 | 0
| 2013-09-04 | 0
| 2013-09-05 | 0
| 2013-09-06 | 0
| 2013-09-07 | 0
| 2013-09-08 | 0
W37 | 2013-09-09 | 0
| 2013-09-10 | 0
| 2013-09-11 | 0
| 2013-09-12 | 0
| 2013-09-13 | 0
| 2013-09-14 | 0
| 2013-09-15 | 0
W38 | 2013-09-16 | 0
| 2013-09-17 | 0
| 2013-09-18 | 0
| 2013-09-19 | 0
| 2013-09-20 | 0
| 2013-09-21 | 0
| 2013-09-22 | 0
W39 | 2013-09-23 | 0
| 2013-09-24 | 0
| 2013-09-25 | 0
| 2013-09-26 | 0
| 2013-09-27 | 0
| 2013-09-28 | 0
| 2013-09-29 | 0
W40 | 2013-09-30 | 0
| 2013-10-01 | 0
| 2013-10-02 | 0
| 2013-10-03 | 0
| 2013-10-04 | 0
| 2013-10-05 | 0
| 2013-10-06 | 0
W41 | 2013-10-07 | 0
| 2013-10-08 | 0
| 2013-10-09 | 0
| 2013-10-10 | 0
| 2013-10-11 | 0
| 2013-10-12 | 0
| 2013-10-13 | 0
W42 | 2013-10-14 | 0
| 2013-10-15 | 0
| 2013-10-16 | 0
| 2013-10-17 | 0
| 2013-10-18 | 0
| 2013-10-19 | 0
| 2013-10-20 | 0
W43 | 2013-10-21 | 0
| 2013-10-22 | 0
| 2013-10-23 | 0
| 2013-10-24 | 0
| 2013-10-25 | 0
| 2013-10-26 | 0
| 2013-10-27 | 0
W44 | 2013-10-28 | 0
| 2013-10-29 | 0
| 2013-10-30 | 0
| 2013-10-31 | 0
| 2013-11-01 | 0
| 2013-11-02 | 0
| 2013-11-03 | 0
W45 | 2013-11-04 | 0
| 2013-11-05 | 0
| 2013-11-06 | 0
| 2013-11-07 | 0
| 2013-11-08 | 0
| 2013-11-09 | 0
| 2013-11-10 | 0
W46 | 2013-11-11 | 0
| 2013-11-12 | 0
| 2013-11-13 | 0
| 2013-11-14 | 0
| 2013-11-15 | 0
| 2013-11-16 | 0
| 2013-11-17 | 0
W47 | 2013-11-18 | 0
| 2013-11-19 | 0
| 2013-11-20 | 0
| 2013-11-21 | 0
| 2013-11-22 | 0
| 2013-11-23 | 0
| 2013-11-24 | 0
W48 | 2013-11-25 | 0
| 2013-11-26 | 0
| 2013-11-27 | 0
| 2013-11-28 | 0
| 2013-11-29 | 0
| 2013-11-30 | 0
| 2013-12-01 | 0
W49 | 2013-12-02 | 0
| 2013-12-03 | 0
| 2013-12-04 | 0
| 2013-12-05 | 0
| 2013-12-06 | 0
| 2013-12-07 | 0
| 2013-12-08 | 0
W50 | 2013-12-09 | 0
| 2013-12-10 | 0
| 2013-12-11 | 0
| 2013-12-12 | 0
| 2013-12-13 | 0
| 2013-12-14 | 0
| 2013-12-15 | 0
W51 | 2013-12-16 | 0
| 2013-12-17 | 0
| 2013-12-18 | 0
| 2013-12-19 | 0
| 2013-12-20 | 0
| 2013-12-21 | 0
| 2013-12-22 | 0
W52 | 2013-12-23 | 0
| 2013-12-24 | 0
| 2013-12-25 | 0
| 2013-12-26 | 0
| 2013-12-27 | 0
| 2013-12-28 | 0
| 2013-12-29 | 0
W53 | 2013-12-30 | 0
| 2013-12-31 | 0
| 2014-01-01 | 0
| 2014-01-02 | 0
| 2014-01-03 | 0
| 2014-01-04 | 0
| 2014-01-05 | 0
Note on A17: 周说明: 相对于今年的周数

## 潜在项目 (hidden)
潜在项目预估
客户名称 | 项目点 | 项目点负责人 | 客户负责人 | 竞争对手 | 信息来源 | 提出日期 | 项目名称 | 预计启动日期 | 预计项目周期 | 预计工程师人数 | 软件要求 | 能力要求 | 备注

## 项目推广 (hidden)
序号 | 推广或培训名称 | 时间安排 | 培训者 | 周期（天）
1
2
3

## Open Issue
No | Type | Title | Description | Response | Action | Raised By | Owner | Status | Risk | Planned Close Date | Actual Close Date
| 权限管理 | 项目查看权限 | 请解释该平台所牵涉到的用户角色以及项目信息查看权限？1）是否允许跨公司相互查看项目权限？2）是否允许跨公司经验分享？ | 1、提供按行政管理功能； 2、提供按项目成员实现权限管理功能； | 按需求提供 | John Sun | Li Zhuo | Closed |  |  | 2017-11-30
| 权限管理 | 分公司与用户维护 | 考虑到多公司将使用此平台，是否需要为每一个公司设立平台管理员的功能？或是将来的分公司、新用户由谁来维护？系统是否需要提供用户转移功能，从一个公司到另外一个公司？ | 1、角色分系统管理员、分公司平台管理员、供应商管理员； 2、系统管理员维护分公司管理员，分公司负责维护分公司用户，供应商管理员负责维护供应商用户； | 按需求提供 | John Sun | Li Zhuo | Closed |  |  | 2017-11-30
| 权限管理 | 供应商账户维护 | 请解释供应商账户管理要求，是否需求提供供应商用户账户过期功能？ | 1、提供一个供应商账户多个分公司功能； 2、不要限制供应商用户数量； 3、提供供应商密码过期功能，周期可配置； 4、供应商普通用户的密码可由供应商管理员重置，供应商管理员的密码由平台管理员或是奥曼克维护； 5、提供供应商任务负责人任务转移，要考虑多种情况，另外要考虑邮箱； 6、管理员账户由奥曼克维护-从安全考虑，客户自己维护比较好 7、IT 建议采用DNB编码，目前的EDI系统使用的是DNB. DNB作为供应商的属性。 | 按需求提供 | John Sun | Li Zhuo | Closed |  |  | 2017-11-30
| 项目管理 | 图纸管理规则 | 要求供应商将延锋下发的图纸上传到系统，主要为了确保供应商所使用图纸为最新的有效版本。需要研究是否有其他方法实现需求，如与DMS系统集成，抓取最新图纸名称和状态，将链接展现在该系统，前提条件式，最新版本以DMS为主； | IT：所有的图纸管理功能将在新建DMS系统实现； | 系统提供DMS链接； |  | Li Zhuo, Yao Ping, John Sun | Closed | High | 2017-12-05 | 2017-12-05
| 项目管理 | 项目合并与拆分 | 请解释项目合并与拆分规则和场景。请分项目阶段解释，及项目进行中是否允许拆分、合并？ | 合并：新建项目，将目标项目（多个）关联到新建项目， 假设A,B-->C 1、提供可快速计划项目任务的功能(C），类似采用SOP日期进行倒算-与客户确认 2、用户可通过新建项目查看被合并项目（A,B), 点击被合并项目可查看项目详细信息； 3、新项目任务的状态可根据被合并项目人（任务？）的状态自动更新，譬如默认A,B相同任务关闭，C任务关闭；用户可选择重新开启C任务； | 1、按需求提供； 2、需要进一步讨论用户场景； |  |  | Closed | Low |  | 2017-12-05
| 项目管理 | APQP/PPAP 任务负责人 | 该系统的任务负责人全输（属于）供应商，SQE仅作任务的发布和监管 | 是的， APQP,PPAP清单的任务全属供应商， 供应商至少有一个用户可以被指派任务； | 按需求提供 |  |  | Closed |  |  | 2017-11-30
| 项目管理 | 分配供应商任务负责人 | SQE是否需要将任务直接分配给具体供应商用户？供应商用户必须是注册有效用户？Alernatviely, 系统可以将任务分配给供应商的默认项目经理，允许供应商项目经理将任务再次分配给项目工程师，或是将项目工程师添加到任务（团队），达到的效果是对外负责人不变，具体工程师可以直接汇报工作，提交交付物。类似场景可以应用到样件问题处理； | 允许供应商创建多个用户，允许供应商项目经理将任务分配给具体工程师，系统默认将任务分配给供应商项目经理 | 按需求提供 |  |  | Closed |  |  | 2017-11-30
| 项目管理 | 项目报表 | 1、按项目、供应商、SQE进行一级分类统计； 2、按类型组合：大类、子类; 3、提供高级查询功能； 4、提供自建常用报表链接； | 分常用报表和高级查询。统计内容：1）Open Issue, 2）APQP Status, 3）PPAP 完成率，4）PPAP 按期完成率， 5）ESER 完成率，E6）SER按期完成率， 7）PPAP批准时间（从ESER到PPAP所花费时间），8）新增项目+项目物料数量，9）高级查询，自定义保存为常用报表。如按月统计每月的PPAP Approval Status , planned versus actual，10）样件状态； | 由Team提供模板（数据与统计图表），其中需要模拟按期完成和未按期完成统计 | Li Zhuo | Li Zhuo | Pending | Low
| 样件管理 | 交样检查项 | 请区分清单中有哪些是属于附件类型，有哪些是需要制作为表单（允许用户在提交样件的时候，线上录入） | 表单（需要用户在线录入）：样件定制计划、质量保证书 附件：出货检验报告、材料核审报告、测量报告、分供方清单； 其中样件整改计划系统自动形成； 奥曼克： 1、将分供方清单作为附件，设置可选项，如没有变化，可选择不上传； 2、建议在供应商再次交样的时候，由系统提示用户更新样件问题状态，类似本次样件都解决了什么问题。 3、将样件交付清单作为检查清单，可配置，清单类型（表单、附件、可选），其中，表单类需要定制开发； |  | Li Zhuo | Li Zhuo | Closed | Low |  | 2017-12-05
| 供应商账户管理 | 分公司与供应商关系 | 目前供应商的编码是根据分公司而定，结果是一个供应商存在多个编码。 | 需要建立平台唯一供应商账户功能，类似DNB编码，并将账户映射到各分公司的编码 |  |  | Li Zhuo, Wu Leilei, IT | Closed | Med |  | 2017-12-05
| 项目管理 | 历史数据保存 | 供应商所提交资料是否需要保存历史版本？这里资料指的是项目交付物，以及交样时提交的附件。 | 需要，版本号可以自动形成，需要记录相关阶段信息，如时间、交样状态：模具状态、样件状态等。 | 按需求提供，等详细设计是需要重新确认。 |  |  | Closed |  |  | 2017-11-30
| 项目管理 | 标准流程 | 请提供所有该平台所相关流程与表单； | 有，将提供。流程范围：PPQP、样件问题处理流程、变更管理流程、节点关闭流程； | PPQP - 进行中。 详细参考《PPQP需求说明书》； |  |  | Pending | Med
| 项目管理 | 添加新的物料 | 项目启动后，运行过程中是否还允许添加新的物料（项目）？ | 是的，可手工添加、可导入； | 按需求提供。需指定物料导入文件格式； |  |  | Pending | Low
| 项目管理 | 变更管理 | 请解释项目（物料）变更管理流程在本系统需要实现的功能。该系统不提供变更管理审批流程，但提供：工程变更通知、以及变更后需要对的项目管理功能； | 1、需要添加新的物料项目，并将性的项目关联到原始项目。 2、启动新项目可上传相关附件（变更通知书，以及相关图纸等，系统不限制文档类型。）3 3、上传附件，系统自动附加相关标签，供查询使用，如项目编号、物料号、变更号、日期等。 4、变更信息可通过邮件和系统内通知发送给相关人员，并展现在门户首页。 5、启动新项目，系统需自动关闭原始项目，记录关闭原因； 6、量产后的变更可与 关联到多个项目，出现平台不存在原始项目的情况，系统应允许用户手工录入项目编码、项目名称。手工录入项目编码，项目名称，系统应自动新建项目，并设项目状态为“导入关闭” |  | Li Zhuo | Team | Closed | Med
| 项目管理 | 交付物管理 | 项目进展过程，供应商需要多次更新文件，如DFMEA，而DFMEA是通过任务提交，任务关闭后，是否可以继续提交文件？ | 系统应允许供应商多次提交交付物，每提交一次都需要启动审批流程，系统做好相关记录； 风险： 交付物与开发阶段（先后顺序）相关，允许供应商随意更新交付物是否存在风险，如：交付物之间的先后顺序关联关系。 | 待讨论，尤其与风险相关课题； |  |  | Pending | Med
| 项目管理 | 交付物管理 | 供应商用户提交交付物是否需要供应商窗口负责人首先审批后再提交给SQE? | 是： 1、窗口负责人可以将任务分配给工程师，由工程师上传交付物，但只有窗口负责人才能提交任务；SQE可随时查看提交状态，可催办； 2、需要提供团队处理功能，其中团队中至少有一个人可以提交任务，其他人可保存，保存（更新状态），系统自动发送通知各相关成员； | 1、按需求提供； |  |  | Closed |  |  | 2017-11-30
| 项目管理 | 经验分享 | 跨公司间是否需要经验分享？都分享什么内容？ | 1、公司间可分享关闭、归档项目项目内容； 2、公司间可分享供应商APQP项目总结。项目总结内容由供应商提交，以附件格式，附件为标准格式，填写内容可模糊查询。 3、上传附件支持附加标签功能，有系统自带标签，用户自定义标签； ** 表单内容待定； | 1、需要制定项目状态（生命周期状态：草稿、进行中、关闭、取消、归档）； 2、需要制作供应商经验总结标准表单； |  | Team | Pending | Low
| IT | 系统集成 | 请提供系统清单，并明确接口定义，以及表示对象状态（是否已上线）？ | 1、BPM - 变更通知、项目启动通知（料号）-- 单向集成，使用ESB Web Services 2、DMS - 提供网址（文档服务器链接），是个固定的地址，可配置，不提供单点登录； 3、QAD - 集成供应商信息； | 集成内容将放到二期实现。系统需要预留集成功能。 | John Sun | IT | Closed | High | 2018-12-05
| 项目管理 | 报表要求 | 请解释报表呈现模式 | 所有报表均采用HTML形成，并提供钻入功能； | 1、在详细设计阶段需要识别所有报表，以及需要钻入点； |  | Omnex, Team | Pending | Med | 2018-01-15
| 项目管理 | 图纸上传性能问题 | 系统是否支持用户（工程师、采购）直接上传图纸下发给供应商？ | 所有图纸通过DMS上传。该系统不提供上传图纸功能； |  | Yao Ping | IT | Closed | High | 2018-01-15
| 电子签名 | 电子签名 | 某些交付物在审批后需要电子盖章。 |  | 1、识别需要电子签名的交付物（流程）； 2、Omnex 需要明确盖章可行性； 2、识别需要水印的交付物（文件） | Li Zhuo | Team | Pending | Med | 2018-01-15
| PPQP | PPQP目录 | PPQP目录是否可以通过检查清单模式实现？ | 重复问题，可以 | 1、需要研究可行性。主要考虑到多种情况：附件、表单、可选项，是否需要重复提交等。 |  |  | Pending | Low | 2018-01-15
| 项目管理 | 交付物管理 | APQP要求的事项/文件清单如何统一？职责如何统一？ 不同客户的不同要求怎么办？ 非正常开发周期（尤其是开发周期短）的项目怎么办？ | 1、需要总部制定标准版； 2、系统支持多模板管理功能；可根据客户而定； 3、项目周期可手工调整； |  | 赵柏林 | Wu Leilei | Pending | Med | 2018-01-15
| 项目管理 | 项目报表 | 能否按项目生成PPAP状态清单？ 按SQE生成所有的PPAP状态清单？ 按供应商生成PPAP状态清单？ | 已规划 | 需要制定标准模板 | 赵柏林 | Team | Pending | Low | 2018-01-15
| 项目管理 | 过程管理 | 所有项目都需要PPAP，是否需要APQP或是PPQP根据情况而定，可配置。执行PPQP的目的是 为了管理样件问题； | 建议通过灵活性，有SQE根据零件情况自行决定 | 1、SQE 可根据自己的经验判断需要启动什么样的项目（APQP、PPQP、PPAP）； 2、建议制作标准矩阵； | 王泽宇 | Team | Pending | Low
| 项目管理 | 变更管理 | 是否能兼容各工厂的变更管理系统？ | 各分公司有独立的BPM系统，建集成放到二期实现，提供：1）手工启动变更通知功能；2)系统提供预留口做集成使用； |  | 赵柏林 | IT | Closed | High | 2018-01-15
| 系统集成 | 组织与用户同步 | 组织与用户信息如何与现有系统集成，将来如何管理？ | 手工维护、系统管理员维护组织，分公司管理员维护各分公司的部门和用户，奥曼克负责供应商用户维护。 | 编辑组织与用户管理手册（规整制度） | John Sun | IT | Closed | High | 2018-01-15
| 供应商管理 | 供应商审核问题 | 项目进展过程中SQE对类似过程审核问题如何进行记录和跟踪？需要与样件问题区分。 如何跟踪LRR 问题？ | 开展问题标准化：问题类型、发生阶段、等属性。。。。 | 1、提供不同的入口，追加审核问题； 2、提供表格上传功能； 3、需指定标准表单，允许SQE线下填写，上传系统，线上监管； | 李卓 | Team | Pending | Med
| 供应商管理 | 供应商审核问题 | 如何实现single LLR 关联多个零件，方便数据维护？这种模式是否有风险？ | LLR 范围与供应商相关，但是在为某个项目审核时发现的，因此也与项目相关 | 待讨论 |  | Team | Pending | High
| 项目管理 | 项目树 | 可通过项目树呈现相关报表（内容），譬如：进入项目管理页面，系统按分公司、项目类型、项目、零件个节点显示相关内容 | 一级统计报表：分公司 二级统计报表：项目类型 三级统计报表：项目 四级统计报表：零件 | 需要提供各层级需要展现的默认统计内容 | Team | Li Zhuo | Pending | Low
| 项目管理 | 高级查询报表 | 高级查询显示内容为列表形式，可导出Excel, 线下实现不同类型的报表，需要定义高级查询报表所包含的字段都有什么？ |  |  | Team | Li Zhuo | Pending | Med
| 系统集成 | 供应商信息集成 | 系统如何抓取供应商信息？ | 可通过ESB从QAD系统抓取供应商信息。要考虑到当供应商信息发生变更的情况，ESB可发送触发（通知）给该平台。 | 需要制定该系统都需要呈现的供应商基本信息。 | John Sun | IT | Closed | High

## Contacts
项目组通讯录 Project Member Contact List
序号 | 部 门 | 姓 名 | 角色 | 座 机 | 手 机 | E-mail
| Omnex | John Sun | Chief Project Manager |  | 13910791795
|  | Evin | Project Manager
|  | Christin | SME
|  | Sharon | Project Engineer
|  | Alfred | Sales Manager
|  | Dora | Account Manager
| Songjiang | Li Zhuo | Project Lead
|  | Wang Jianjun | Key User
|  | Zhang Yuanhua | Key User
|  | Wang Zheyu | Key User
|  | Zheng Jian | Key User
|  | Hong Xiaodong | Key User
| YFVIC | Wu Leilei | Project CO-Lead

## Timeline
Supplier Portal -- APQP 时间计划
计划及实际进度
序号 | 任务 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10
1 | 启动 Kick off
完成
2 | 方案确定，任务流程，子任务项目细化，报表规划 Plan confirmation,include flow chart,task item,report
跟进中
3 | IT供应商技术方案沟通确定 IT supplier technical review
4 | IT供应商定点 IT supplier sourcing
5 | 软件开发 Software development | 计划及实际进度 2017/12: 1; 计划及实际进度 2018/01: 2; 计划及实际进度 2018/02: 3; 计划及实际进度 2018/03: 4; 计划及实际进度 2018/04: 5
[8 empty] | 业务调研 | 详细需求编辑与设计 | 系统开发 | 系统开发 | 系统开发
6 | 阿里云 (Ali Cloud) | 计划及实际进度 2018/02: 采购到位; 计划及实际进度 2018/03: 原型演示与确认; 计划及实际进度 2018/04: 模块功能演示与验证
7 | 软件测试与验证，流程试运行 sofeware test and validation,tryrun | 计划及实际进度 2018/05: 6
系统测试与试运行
8 | 软件优化 Software optimize | 计划及实际进度 2018/06: 7; 计划及实际进度 2018/07: 8; 计划及实际进度 2018/08: 9; 计划及实际进度 2018/09: 10
系统改善
9 | 供应商培训 Sub-supplier training | 计划及实际进度 2018/06: 7
供应商培训
10 | 使用新系统 Start to use new system | 计划及实际进度 2018/06: 7
正式上线
2
5
6
3
需求签署
开发完毕
Pilot 供应商初选
Pilot 上线
4
1
合同签署
业务调研
详细设计
平台开发
终验
集成测试完毕

## Technial Terms
Team | Description
LLR | 经验学习记录。 Lesson Learned Record
LRR

## 标准表单
编码 | 表单类型 | 表单名称 | 描述 | 属性（标签） | 状态
LLR-101 | 经验总结 | 供应商经验总结 |  | 项目编码、物料编码、日期

## 标准流程
流程编码 | 流程名称 | 描述 | 负责人 | 状态
| 审核问题处理 | 管理由SQE发现的供应商过程审核问题

## Implementation Issues
编号(No) | 日期(Date) | 客户问题来源部门(Source) | 提问人 (Raised By) | 类型(Type) | 提出阶段 | 问题描述(Problem Desc) | Owner | 状态(Status) | 备注(Remarks) | 紧急程度(Urgency) | 客户要求回复日期 | 客户期望 | 关闭问题时间 | 解决方案(Solution) | 问题跟踪(Trace)
Note on A1: 问题编号编写说明：SEM_XXX
Note on B1: 问题时期说明： 问题发现时间,客户提出问题的时间
Note on P1: 未能按时实现及原因

## Sheet1 (hidden)
任务名称
Milestone 3 (DATA Collection & System Setup)
Milestone 4 ( SOFTWARE TRAINING)
Milestone 5 (PRODUCTION LAUNCH)
Milestone 6 (TTT Training)